## Sheet1
ID | 功能分类 | 功能描述 | 错误描述 | 原因分析 | 代码位置 | 处理记录 | 检查日期 | 处理人 | 确认
1 | 我的工作区 | 已完成视图中查看不到数据 |  |  |  |  | 2013-09-16 | 金喜涛
2 | 组织公告板 | 附件信息显示不正确
| BUG 2 | 附件没有上传时，还显示存在附件的图片
| 1 | getValue获取附件字段时，获取了""字符而非null |  |  | com.sg.business.commons.labelprovider.AttachmentLabelProvider getImage() | 已处理 | 2013-09-16 | 杨骏
3 | 日历 | 编辑器和视图中，“条件”、“计算”、“值”没有显示 |  |  |  |  | 2013-09-16 | 金喜涛
4 | 日志 | 按时间进行排序（倒序） |  |  |  |  | 2013-09-16 | 金喜涛
5 |  | “备注”列宽加大 |  |  |  |  | 2013-09-16 | 金喜涛
6 | 场景 | 用户名称显示为null |  |  |  |  | 2013-09-16 | 金喜涛
7 |  | 场景未定义（上线前设置）
8 | 全局设置 | 新增功能 | [5 empty] | 金喜涛
9 |  | 包含2个信息：id、desc | [5 empty] | 金喜涛
10 |  | 提供方法根据id获取相应的设置（desc） | [5 empty] | 金喜涛
11 | 组织 | HR同步当找不到数据库或没有新增（删除、修改）组织时，会多出一个空白的根组织
| BUG 11 | 没有进行异常处理 |  |  |  |  | 2013-09-16 | 杨骏
| 1 | 在构造OrgExchange时，将异常抛出 |  |  | OrgExchange.initBySql() | 已处理
| 2 | 在创建根组织时，将异常抛出 |  |  | SyncHR.doSyscHROrganization() | 已处理
12 |  | 用户未进行同步
| BUG 12 | [5 empty] | 2013-09-16 | 杨骏
| 1 | 建立用户模型，包含：用户ID、用户名称、HR组织id、PM组织id、E-mail |  |  | com.sg.business.organization.command.UserExchange | 已处理
| 2 | 在模型上添加获取PM系统用户集合方法 |  |  | UserExchange.initByPmUser(ObjectId pmOrgId) | 已处理
| 3 | 在模型上添加获取HR系统用户模型方法 |  |  | UserExchange.initBySqlUser(ObjectId pmOrgId) | 已处理
| 4 | 在模型上添加获取2个用户集合差异元素方法 |  |  | UserExchange.getDifferentUser(Set<UserExchange> otherUser1,Set<UserExchange> otherUser2) | 已处理
| 5 | 在模型上添加获取2个用户集合相同元素方法 |  |  | UserExchange.getSameUser(Set<UserExchange> otherUser1,Set<UserExchange> otherUser2) | 已处理
| 6 | 在模型上添加比较2个用户的归属组织差异方法 |  |  | UserExchange.getDifferentUnitId(UserExchange otherUser) | 已处理
| 7 | 在模版上添加发送消息给系统管理员 |  |  | UserExchange.sendMessage(Set<UserExchange> messageSet, String sendType) | 已处理
| 8 | 在模版上添加插入新用户的方法 |  |  | UserExchange.doAddHR(Set<UserExchange> insertSet) | 已处理
| 9 | 获取PM和HR的用户集合，对比获得PM需要删除的用户，需要插入的用户和需要修改归属组织的用户，将需要插入的用户直接插入，将需要删除的用户和需要修改归属组织的用户发消息给系统管理员 |  |  | SyncHR.doSyscHRUser() | 已处理
13 |  | 组织删除时未进行判断（判断组织项下的角色、用户、项目模版和项目等是否全部移交） | 需要对组织删除进行限制 |  |  |  |  | 杨骏
14 |  | 将用户拖拽到角色中时会报错 | Error: TypeError: Cannot read property 'handler' of undefined Stack: TypeError: Cannot read property 'handler' of undefined at Object.rwt.remote.RemoteObjectFactory._initRemoteObject (http://127.0.0.1:8099/rwt-resources/rap-client.js:71046:47) at Object.rwt.remote.RemoteObjectFactory._getRemoteObject (http://127.0.0.1:8099/rwt-resources/rap-client.js:71039:12) at Object.rwt.remote.RemoteObjectFactory.getRemoteObject (http://127.0.0.1:8099/rwt-resources/rap-client.js:71029:17) at rwt.qx.Class.define.members.getRemoteObject (http://127.0.0.1:8099/rwt-resources/rap-client.js:69726:45) at rwt.qx.Class.define.members._hide (http://127.0.0.1:8099/rwt-resources/rap-client.js:68894:39) at null. (http://127.0.0.1:8099/rwt-resources/rap-client.js:6714:14) at rwt.qx.Class.define.members._dispatchEvent (http://127.0.0.1:8099/rwt-resources/rap-client.js:6261:18) at rwt.qx.Class.define.members.dispatchEvent (http://127.0.0.1:8099/rwt-resources/rap-client.js:6191:12) at rwt.qx.Class.define.members._oninterval (http://127.0.0.1:8099/rwt-resources/rap-client.js:6902:16) at wrap (http://127.0.0.1:8099/rwt-resources/rap-client.js:5725:25) Debug: on
15 | 用户 | 用户删除时未判断用户参与的项目是否全部移交
| BUG 15 | 删除时的角色检查 |  |  | Role.checkRemoveAction(IContext context) |  | 2013-09-17 | 杨骏
| 1 | 角色项下的用户
| 2 | 项目模板的RoleDefinition引用的角色
| 3 | 独立工作定义的WBS引用的角色
| 4 | 项目的ProjectRole引用的角色
| 5 | 独立工作的WBS引用的角色
16 | 角色 | 角色删除时未判断引用了该角色的项目模版等是否全部移交 | [5 empty] | 杨骏
17 |  | 角色中增加用户的重复性控制 | [5 empty] | 杨骏
18 | 项目模版 | 建立项目模版后自动在角色中增加系统角色“项目经理”
| BUG 18 | 项目经理角色问题 |  |  |  |  | 2013-09-16 | 钟华
| 1 | 项目模版在创建时需要自动创建该角色定义 |  |  | ProjectTemplate.doInsert() | 已处理
| 2 | 项目模版在角色编辑时不能删除该角色定义 |  |  | com.sg.business.management.handler.RemoveRoleDefinition | 已处理
| 3 | 项目模版在添加角色定义时，角色编号不能使用保留字 |  |  | BusinessManagement/plugin.xml 766 | 已处理
| 4 | 项目模版在删除时，需同步删除角色定义 |  |  | ProjectTemplate.doRemove() | 已处理
| 5 | 项目保存时应当将项目负责人设置到项目经理的角色中 |  |  | Project.doSave() | 已处理
| 5.1 | 需要连带考虑重复添加的问题 |  |  | Project.ensureProjectManagerRole() | 已处理
| 6 | 项目的角色编辑时应当不能删除项目经理角色 |  |  | RemoveProjectRoleOrMember | 已处理
| 7 | 项目的添加角色时，不能使用保留字的角色编号 |  |  | pluins.xml,editor.projectrole | 已处理
19 |  | WBS新建工作生成的工作编号有误
20 |  | WBS添加（删除、修改）工作后交付物视图没有级联刷新 |  |  |  |  | 2013-09-16 | 钟华
| BUG 20 | 缺少编辑器页面事件侦听
| 1 | Navigator设置侦听器，对DataObjectEditor设置侦听事件传播 |  |  | Widget项目 | 已处理
| 2 | 在交付物页面上设置响应代理，修改handler |  |  | commons的work handler,修在plugin.xml,使页面可以侦听事件 | 已处理
21 |  | 前后置视图中“±”未显示 | [5 empty] | 金喜涛
22 |  | 交付物视图中根工作不允许设置“选项” | [5 empty] | 金喜涛
23 |  | 选择通用工作定义需要过滤没有启用的数据 | [5 empty] | 金喜涛
24 |  | 模版改变组织功能 | [5 empty] | 杨骏
25 |  | 不同组织之间的模版复制功能 | [5 empty] | 杨骏
26 |  | 预算中没有关联项目id | [5 empty] | 金喜涛
27 | 通用工作定义 | 流程中的角色不允许设置 | [5 empty] | 金喜涛
28 |  | 去掉WBS新建（编辑）工作上的“启用”勾选 | [5 empty] | 金喜涛
29 |  | WBS新建工作生成的工作编号有误 | [5 empty] | 金喜涛
30 |  | “链接交付物文档”按钮点击无反应 | [5 empty] | 金喜涛
31 |  | 编辑交付物打开编辑器有误 | java.lang.NullPointerException at com.sg.business.management.handler.LinkDeliverableDefinition.execute(LinkDeliverableDefinition.java:53) at com.sg.widgets.command.AbstractNavigatorHandler.execute(AbstractNavigatorHandler.java:32) at org.eclipse.ui.internal.handlers.HandlerProxy.execute(HandlerProxy.java:304) at org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:499) at org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:508) at org.eclipse.ui.internal.handlers.HandlerService.executeCommand(HandlerService.java:167) at org.eclipse.ui.internal.handlers.SlaveHandlerService.executeCommand(SlaveHandlerService.java:239) at org.eclipse.ui.menus.CommandContributionItem.handleWidgetSelection(CommandContributionItem.java:843) at org.eclipse.ui.menus.CommandContributionItem.access$19(CommandContributionItem.java:829) at org.eclipse.ui.menus.CommandContributionItem$5.handleEvent(CommandContributionItem.java:819) at org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:85) at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:700) at org.eclipse.swt.widgets.Widget.notifyListeners(Widget.java:602) at org.eclipse.swt.widgets.Display.executeNextEvent(Display.java:1205) at org.eclipse.swt.widgets.Display.runPendingMessages(Display.java:1186) at org.eclipse.swt.widgets.Display.safeReadAndDispatch(Display.java:1169) at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:1161) at org.eclipse.ui.internal.Workbench.runEventLoop(Workbench.java:2733) at org.eclipse.ui.internal.Workbench.runUI(Workbench.java:2694) at org.eclipse.ui.internal.Workbench.access$5(Workbench.java:2530) at org.eclipse.ui.internal.Workbench$5.run(Workbench.java:701) at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:332) at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:684) at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:157) at com.mobnut.portal.Application.start(Application.java:39) at org.eclipse.rap.ui.internal.application.EntryPointApplicationWrapper.createUI(EntryPointApplicationWrapper.java:38) at org.eclipse.rap.rwt.internal.lifecycle.RWTLifeCycle.createUI(RWTLifeCycle.java:186) at org.eclipse.rap.rwt.internal.lifecycle.RWTLifeCycle$UIThreadController.run(RWTLifeCycle.java:298) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) at org.eclipse.rap.rwt.internal.lifecycle.UIThread.run(UIThread.java:104) |  |  |  |  | 金喜涛
32 | 独立工作定义 | 编辑WBS打开编辑器有误 | [5 empty] | 金喜涛
33 |  | 编辑交付物打开编辑器有误 | [5 empty] | 金喜涛
34 |  | 流程选择角色未增加负责人角色的选择 | [5 empty] | 金喜涛
35 |  | “链接交付物文档”按钮点击无反应 | [5 empty] | 金喜涛
36 |  | WBS新建工作生成的工作编号有误 | [5 empty] | 金喜涛
37 | 项目 | 提交时没有进行检查 | [5 empty] | 杨骏
38 |  | 工作在设定时没办法指定人员 | [5 empty] | 金喜涛
39 |  | 流程发送消息时重复通知 | [5 empty] | 金喜涛
40 |  | WBS选人提示信息不对 | [5 empty] | 金喜涛
41 |  | 项目的移交功能 | [5 empty] | 杨骏
42 |  | 编制项目计划时增加文字说明，说明：项目管理部门、项目发起部门的意义，说明：选项设置后不可以进行更改 | [5 empty] | 金喜涛
43 |  | 项目检查打开后增加再次检查按钮 | [5 empty] | 杨骏
44 |  | 项目编辑器中实际工时不允许修改 | [5 empty] | 金喜涛
45 |  | 选项设定后不允许进行修改 | [5 empty] | 金喜涛
46 |  | 项目组显示组织的路径 | [5 empty] | 金喜涛
47 |  | 编辑工作-流程指派-选择用户报错 | [5 empty] | 金喜涛
48 |  | 编辑工作-流程指派拆分成部分：执行流程、变更流程 | [5 empty] | 金喜涛
49 |  | WBS新建工作生成的工作编号有误 | [5 empty] | 杨骏
50 |  | WBS添加（删除、修改）工作后交付物视图没有级联刷新 | [5 empty] | 杨骏
51 |  | 编辑工作缺少指派人 | [5 empty] | 金喜涛
52 |  | 编辑工作-交付物视图去掉 | [5 empty] | 金喜涛
53 |  | 必须的交付物不可以删除、同时不能编辑“必须”字段 | [5 empty] | 金喜涛
54 |  | 链接交付物不可以链接本工作的交付物 | [5 empty] | 金喜涛
55 |  | 摘要工作编辑器与非摘要工作的编辑器进行区分，摘要工作的计划时间（开始、完成）等为计算出来 | [5 empty] | 杨骏
56 |  | 移动工作时、摘要工作时间刷新有误（没有刷新到根工作） | [5 empty] | 杨骏
57 |  | 新建后修改工作的计划时间（开始、完成）没有在视图中进行刷新 | [5 empty] | 杨骏
58 |  | 设定流程中缺少指定负责人 | [5 empty] | 金喜涛
59 |  | 交付物增加模版文件上传功能（可暂不处理）
60 |  | 新建项目后需复制模版文件到项目中 | [5 empty] | 杨骏
61 |  | 缺少交付物的文件上传功能 | [5 empty] | 金喜涛
62 |  | 交付物下拉菜单需要控制（工作在不同状态时） | [5 empty] | 杨骏
63 |  | 文档增加下拉菜单（新建、编辑、删除） | [5 empty] | 杨骏
64 |  | 增加项目进行中和完成后的不同的编辑器（主要是在不同的项目生命周期状态时，对项目的WBS、交付物等的修改控制） | [5 empty] | 金喜涛
65 |  | 项目日历的开始时间、结束时间未进行有效性判断 | [5 empty] | 杨骏
66 |  | 项目日历增加下拉菜单（可暂不处理）
67 |  | 项目公告弹出对话框中附件上传文本框未显示 | [5 empty] | 杨骏
68 | 系统 | 整理出项目所有的唯一性要求，增加唯一索引 | [5 empty] | 杨骏
69 | 已结束工作 | 不使用树形进行显示
70 |  | 视图显示非本负责人的工作时，图片显示为红叉
71 | 待处理工作 | 缺少过滤器
72 |  | 非项目管理员登陆时，无法在看到负责的工作（在待处理工作区中）
73 |  | 交付物的查看需要看到相应的交付文档
74 |  | 根工作支持工作操作
75 | 消息 | 抬头不直观
76 | 项目模版 | 去掉“下级工作完成时，本工作自动完成”的设置及其后续的判断
77 | 项目 | 项目完成后未生成到文档库中